## Estimativa
| Quantidade | C | CC
ALI | 7 | Simples | 7 | Análise de Pontos de Função
AIE | 1 | Simples | 5
USE CASE 01 - Manter Obras |  |  |  | USE CASE 05 - Gerar Relatório de Gastos |  |  |  | ALI | 49
EE | 1 | Complexa | 6 | EE | 0 |  |  | AIE | 5
SE | 0 |  |  | SE | 0 |  |  | EE | 20
CE | 1 | Média | 4 | CE | 1 | Simples | 3 | SE | 0
[8 empty] | CE | 25
USE CASE 02 - Manter Funcionários |  |  |  | USE CASE 08 - Efetuar Login |  |  |  | PFNA | 99
EE | 1 | Média | 4 | EE | 0 |  |  | NIT | 13
SE | 0 |  |  | SE | 0 |  |  | VFA | 0.78
CE | 1 | Média | 4 | CE | 1 | Simples | 3 | PFA | 77.22
USE CASE 03 - Gerar Gráficos |  |  |  | USE CASE 09 - Gerenciar Etapas
EE | 0 |  |  | EE | 1 | Complexa | 6
SE | 0 |  |  | SE | 0
CE | 1 | Simples | 3 | CE | 1 | Média | 4
USE CASE 04 - Manter Clientes
EE | 1 | Média | 4
SE | 0
CE | 1 | Média | 4

## Equipe
Equipe
SGO - Sistema para Gestão de Obras
Papel | Nome | E-mail
Scrum Master | Edson Murakami | murakami@ifsp.edu.br
Owner | Claudemir Florentino | claudemirflorentino2015@gmail.com
Desenvolvedor | Felipe Florentino | felipe.florentino01@gmail.com

## Backlog Produto
Backlog do Produto
- Somente as células em amarelo pode ser editadas.
Esforço por ponto (em horas): |  |  | 10 | Total: | 450
Atividades | Prioridade | Funcionalidades (Casos de Uso/Histórias) | Pontos Estimados | Esforço (hs) | Status
Implementar UC01 |  | UC01 - Manter Obras | 10 | 100
Implementar UC02 |  | UC02 - Manter Funcionários | 8 | 80
Implementar UC03 |  | UC03 - Gerar Gráficos | 3 | 30
Implementar UC04 |  | UC04 - Manter Clientes | 8 | 80
Implementar UC05 |  | UC05 - Gerar Relatório de Gastos | 3 | 30
Implementar UC06 |  | UC06 - Efetuar Login | 3 | 30
Implementar UC07 |  | UC07 - Gerenciar Etapas | 10 | 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total |  |  | 45 | 450
Note on A2: Backlog do Produto Depois de preenchida classificar por prioridade. A prioridade deve se basear nos resultados do Metodo Kano de Priorização de Requisitos (ver guia)

## Planejamento
Planejamento Estimado |  |  | Estimativa de distribuição de esforço por Fase (horas)
Esforço total estimado | 450 | horas | DISCIPLINAS | Iniciação |  | Elaboração |  | Construção |  | Transição
Ajuste base histórica (margem de erro) | 10% | % de erro |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Horas
Esforço total ajustado | 495 | horas |  | 24.75 | 5% | 90 | 20% | 292.5 | 65% | 45 | 10%
Qde de pessoas (Desenvolvedores) | 1 |  | Requisitos | 13.6125 | 55% | 27 | 30% | 35.1 | 12% | 2.25 | 5%
Jornada de trabalho (semanal por desenvolvedor) | 16 | horas/semana | Análise e Design | 3.7125 | 15% | 18 | 20% | 29.25 | 10% | 2.25 | 5%
Número de semanas por sprint | 2 | semanas | Implementação | 0.495 | 2% | 18 | 20% | 117 | 40% | 6.75 | 15%
Capacidade estimada do time/sprint | 32 | horas | Teste | 1.2375 | 5% | 7.2 | 8% | 29.25 | 10% | 4.5 | 10%
Qde de semanas estimada | 30.9375 | semanas | Implantação | 0 | 0% | 1.8 | 2% | 14.625 | 5% | 4.5 | 10%
Qde de meses estimada | 7.7344 | meses | Desenvolvimento | 19.0575 | 77% | 72 | 80% | 225.225 | 77% | 20.25 | 45%
Qde de Sprints | 15.4688 | Sprints | Gerenciamento de Configuração | 0.7425 | 3% | 7.2 | 8% | 38.025 | 13% | 13.5 | 30%
Análise Financeira |  |  | Gerenciamento de Projeto | 4.95 | 20% | 10.8 | 12% | 29.25 | 10% | 11.25 | 25%
Valor hora média desenvolvedor | 20 |  | Gerenciamento do Projeto | 5.6925 | 23% | 18 | 20% | 67.275 | 23% | 24.75 | 55%
Custo direto | 9900 |  | Totais | 24.75 | 100% | 90 | 100% | 292.5 | 100% | 45 | 100%
Percentual do custo indireto | 20%
Custo indireto | 1980
Custo total | 11880
Percentual de lucro desejado | 20%
Valor lucro | 2376
Preço final | 14256
Método de Estimtiva COCOMO |  |  |  | Desenvolvimento |  |  |  | 336.5325 | horas
Prazo Ideal | 3.7694 | meses |  | Gerenciamento do Projeto |  |  |  | 115.7175 | horas
Equipe Média Ideal | 0.78167 | pessoas |  | Total do Projeto |  |  |  | 452.25 | horas
Observar a capacidade do time para dimensionar o esforço nos sprints.
Note on A1: Considerando a estimativa e capacidade da equipe sugere-se o seguinte plajenamento.

## Monitoramento e controle
Monitoramento e Controle do Projeto
Número de semanas por Sprint |  | 2 | Qde de Sprints |  | 15.4688 | Carga Horária Total |  |  |  | 495
|  | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO
Sprint | Objetivo | Data Início | Data Fim | Horas | Status | Data Início | Data Término | Horas | Diferença (hs) | Revisão (versão)
1 | Entregar escopo e plano | 2019-08-08 | 2019-08-22 | 24 | Entregue | 2019-08-08 | 2019-08-29 | 30 | -6 | Revision 4509
2 | Definição e testes da arquitetura | 2019-08-29 | 2019-09-12 | 18 | Entregue | 2019-08-29 | 2019-09-05 | 12 | 6 | Revision 7607
3 | Implementação - Iteração 1 | 2019-09-05 | 2019-10-03 | 96 | Em execução | 2019-09-05 | 2019-09-26 | 36 | 60 | Revision 7692
4 | Implementação - Iteração 2 | 2019-10-03 | 2019-10-31 | 45 | Planejado |  |  |  | 45
5 | [8 empty] | 0
6 | [8 empty] | 0
7 | [8 empty] | 0
8 | [8 empty] | 0
9 | [8 empty] | 0
10 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 183 |  |  |  | 78

## Sprint1
Backlog Sprint | Horas estimadas | 2019-08-08 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10
Definir escopo | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5.5 | 1
Planejamento e Estimativa | 4 | 2019-08-08: 1; Dia 2: 2; Dia 3: 1
Restante | 16 | 11 | 9 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 6.7 | 1.2 | 0.2
Estimado | 16 | 14.4 | 12.8 | 11.2 | 9.6 | 8 | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 2.2204e-15
Diferença estimado/planejado | 16 | 11 | 9 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 6.7 | 1.2 | 0.2 | #VALUE!
Percentual executado | 100% | 31.25% | 43.75% | 50% | 50.62% | 51.25% | 51.87% | 58.12% | 92.5% | 98.75% | #VALUE!
Capacidade do Time | 32 | 2019-08-08: Horas
[12 empty] | Nome da Planilha | Template - Planejamento e Controle do Projeto.xltx'!Restante
Note on C1: Data de início do sprint
Note on B12: O esforço total do Sprint não pode ultrapassar a capacidade do time.